Приложение

к приказу

от 19.02. 2016 №19

**План перехода на ФГОС НОО ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Содержание работ** | **Срок проведения** | **Ответственные** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1.1. | Разработка или корректировка локальных актов школы | Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей инвалидов;  Положение об организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья на дому:  Положение о классах инклюзивного (включенного) обучения | До 31 августа 2016 | Администрация школы |
| 1.2. | Разработка должностных инструкций | Приведение в соответствие  с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ должностных инструкций работников школы | До 31 августа 2016 | Директор школы |
| 1.3. | Издание приказов | Об утверждении плана перехода на ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году  О создании рабочей группы по введению ФГОС.  Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.  Приказ «Об организации введения ФГОС обучающихся с ОВЗ».  О разработке АООП;  Об утверждении АООП;  О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС;  О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  Об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС);  Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | До 31 августа 2016 | Директор школы |
| **2. Организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 2.1. | Работа с документацией | Разработка, реализация и анализ:  плана перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,  плана повышения квалификации, методической работы,  организации внутришкольного контроля,  разработка АООП, ИУП | В течение 2016 года | Администрация школы, руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 2.2. | Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ | Создание системы работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  Организация семинаров, круглых столов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  Консультации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | В течение 2016 года | Администрация школы, руководитель ШМО учителей начальных классов. |
| 2.3. | Координация деятельности по введению и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Разработка плана и осуществление школьного контроля над реализацией АООП  Вынесение вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: педсовет, совещание при директоре, заседание ШМО учителей начальных классов. | В течение 2016 года | Администрация школы |
| **3.** **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  ОВЗ** | | | | |
| 3.1 | Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Требования к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ (возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога); | февраль 2016 год – май 2016 г | Администрация школы |
| 3.2. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Организация работы по формированию заявок на учебную и учебно-методическую литературу | в течении года | Администрация школы, отв за библиотечный фонд |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС  ОВЗ** | | | | |
| 4.1. | Создание рабочей группы | Укомплектование необходимыми специалистами для реализации АООП | Июнь – август 2016 | Директор школы |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации  руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ  Реализация плана повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам реализации  и введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | февраль 2016      В течение 2016 года | Заместитель директора  по УВР |
| 4.3. | Участие руководителей и педагогических работников  в  семинарах и мастер-классах по распространению опыта введения и реализации  ФГОС  ОВЗ | Направление руководителей и педагогических работников   на семинары и мастер-классы по распространению опыта введения и реализации  ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на разных уровнях | В течение 2016 года | Заместитель директора по УВР |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1. | Работа с документацией | Разработка локальных актов школы, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат;·      привлечение в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительных финансовых средств. | До 31 августа 2016 | Администрация школы |
| 5.2. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школе | Организация работы по формированию заявок на специальную учебную и учебно-методическую литературу  Соблюдение   норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  Определение объёма финансовых затрат на переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в рамках бюджетного планирования  Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | в течении года    В течение 2016 года | Администрация школы, ответственный за библиотечный фонд |
| **6. Информационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ** | | | | |
| 6.1. | Информационное сопровождение в ходе введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Создание в школе информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  Ведение разделов по вопросам  реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на сайте школы  Формирование   у педагогов, родителей и обучающихся, толерантного отношения к детям с ОВЗ, популяризация идей интеграции и инклюзии детей с ОВЗ | В течение 2016 года | Администрация школы, классные руководители |